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中韩海洋科学共同研究中心

2010年度项目申请指南

根据2010年度中韩海洋科学共同研究中心管委会的决定，中心发布2010年度项目申请指南，欢迎有关单位积极申请。

2010年8月25日

中韩海洋科学共同研究中心 

一、 资助课题与经费
2010年拟资助课题4个，资助经费55万元。具体是：
· 规划中韩海洋合作的未来研讨会：16万

· 中韩西北太平洋大洋循环联合研讨会：13万

· 中韩黄海、东中国海风暴潮预报系统联合研讨会：13万

· 中韩围填海环境影响及其管理政策联合研讨会：13万

研究期限：不超过1年，开始日期从2010年10月1日起计算。
研究内容：详见附件1课题申请要求书(RFP) 

二、评审与项目管理 
1.公开招标与评审

申请截止后，中心组织专家评审委员会对收到的课题研究计划书进行评审。
评审委员会按照附件2的要求对研究计划书进行评审，并从平均得分60分以上的申请中选出得分最高的申请作为中标课题。

对没有投标的课题，原则上进行再次公开招标。

2.项目管理 
（1）签订合同：中标课题根据合同进行管理。 

（2）研究任务管理：课题负责人对课题合同的履行负全部责任，必要时中心可提供协助。 

（3）研究经费管理：
课题负责人对课题经费的使用负全部责任。
中心扣除课题总经费10%的管理费。合同签订后付50%；结题后，根据课题完成的情况予以支付剩余的50%。研究经费由中心支付给课题负责人所属单位，并根据负责人与中心签署的协议进行管理。
根据课题负责人的要求，研究经费可放在中心代管，报销时需提供合法的报销票据。

中心有权督促课题执行，检查研究经费使用情况，课题承担单位及课题负责人有义务提供必要资料和协助。
对执行情况较差的课题，中心有权终止课题，收回不合理支出的经费和余额。

（4）委托研究：根据课题需要，课题负责人在得到中心书面同意的情况下，可将课题的一部分内容委托给其他单位或个人进行研究。 

（5）结题：课题到期，课题负责人需向中心提交结题报告和相关资料，具体要求按照中心运营办法第9条规定。提交结题报告2个月后，如中心未提出异议，课题结题。

三、 申请要求
1.课题组成员 

课题负责人需具有博士学位或者高级职称。
课题组成员由中、韩科学家共同组成。 
2.申请方式 
提交研究计划书(附件3)1份，MS Word格式，用中文或韩文写成。通过电子邮件发送到hskang@kordi.re.kr。 
申请截止日期： 即日起至2010年9月10日18:00时。

研究计划书可在中韩中心网站下载(http://www.ckjorc.org/)。

四、咨询 

中韩海洋科学共同研究中心技术部 姜海锡 部长
电话: 86-532-8896-9012
E-mail: hskang@kordi.re.kr

【附件】 

<附件 1> 中韩中心课题申请要求(RFP) 
<附件 2> 中韩中心课题评审表 
<附件 3> 中韩中心课题研究计划书
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